## surat (Nego)
Kepada :
| Manajer Pengadan Barang dan Jasa |  |  |  | SIS/PH-SCM/1001/I/2024
| Sekolah Dian Harapan |  |  |  | Jakarta, 25 Januari 2024
Dengan Hormat
Sehubungan dengan adanya undangan dari Sekolah Dian Harapan (SDH) Bogor Tentang
Pekerjaan Pembuatan LOBBY – KELAS KINDY – TOILET – OFFICE – READING CORNER
dengan Informasi yangkami dapat BOQ dan gambar. Dengan keterangan tersebut kami
mengajukan penawaran harga sebagai berikut :
RINCIAN KEGIATAN |  | LOBBY – KELAS KINDY – TOILET – OFFICE – READING CORNER
LOKASI |  | : SDH
ALAMAT |  | : Jl. Raya Pajajaran No.27, RT.03/RW.08, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16128
TAHUN ANGGARAN |  | : 2024
REKAPITULASI
No | Nama Pekerjaan | Unit | Harga | Kerja Tambah | Kerja Kurang
A | Preliminaries | 1 | 14000000 | 0 | 0
B | Lobby
a. | Pekerjaan Pembongkaran | 1 | 12764000 | 0 | 0
b. | Pekerjaan Pemasangan | 1 | 298079560 | 131231552 | 0
c. | Pekerjaan Pengecatan | 1 | 3912000 | 9300000 | 0
d. | Pekerjaan MEP | 1 | 45065800 | 6553500 | 20760400
e. | Pekerjaan Playground | 1 | 121400500 | 22423500 | 0
C | Office | 1 | 54647600 | 31606624.4 | 4945488
D | Toilet | 1 | 229471300 | 127049160 | 16166200
E | Corridor | 1 | 372952000 | 34587826 | 26790222
F | Reading Corner | 1 | 48803700 | 620000 | 318000
G | Classroom 1 (K2 B) | 1 | 231426150 | 16625400 | 30111900
H | Classroom 2 (K2 A) | 1 | 214718150 | 56242760 | 21019962.5
I | Classroom 3 (K1 A) | 1 | 229064100 | 40186400 | 24979987.5
J | Classroom 4 (K1 B) | 1 | 164898600 | 8513200 | 6233400
K | Pekerjaan IT / RUANG PANEL | 1 | 10476000 | 23732952.5 | 0
L | FURNITURE | 1 | 453976960 | 0 | 47400000
|  | Total Harga | 2505656420 | 508672874.9 | 198725560
| Total Harga SPK sebelum ppn | 2505656420
| Kerja Tambah | 508672874.9
| Kerja Kurang | 198725560
| Jumlah kerja Tambah - kerja Kurang | 309947314.9
Jakarta, 25 Januari 2024
PT SISOLUSI CIPTA MANDIRI
TORO
Manager Marketing

## Kindy Lt 1 (Nego)
[7 empty] | KERJA TAMBAH |  |  |  | Keterangan | Jawaban | KERJA KURANG
Item Pekerjaan KINDY |  |  | Qty/ Volume | Unit | Unit Price | Sub Total | Qty/ Volume | Unit | Unit Price | Sub Total |  |  | Qty/ Volume | Unit | Unit Price | Sub Total
A | Preliminaries |  |  |  |  | 14000000 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 1 | Mobilisasi, Demobilisasi, Transportasi, dan Akomodasi | 1 | ls | 3000000 | 3000000
| 2 | Peralatan Kerja | 1 | ls | 1500000 | 1500000
| 3 | Kebersihan dan Kerapian (Buang Sampah Puing Secara Berkala dan Pada Waktu Penyelesaian Pekerjaan Harus Bersih dan Rapi) | 1 | ls | 5000000 | 5000000
| 4 | Gambar Kerja (Shop Drawing) dan Gambar Terlaksana (As Built Drawing) | 1 | ls | 2500000 | 2500000
| 5 | Keamanan, Izin-Izin Kerja, dan Biaya Lainnya | 1 | ls | 2000000 | 2000000
| 6 | Relokasi Hydrant (Ditentukan saat site visit) | 1 | ls |  | 0
| 7 | Relokasi Titik Sprinkler Eksisting | 1 | ls |  | 0
| 8 | Penutupan Jalur Pipa Gas Eksisting | 1 | ls |  | 0
B | Lobby |  |  |  |  | 2037679460 |  |  |  | 508672874.9 | [5 empty] | 151325560
| A | Pekerjaan Pembongkaran |  |  |  | 12764000 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 1 | Pembongkaran Lantai Keramik | 120 | m2 | 30000 | 3600000
| 2 | Pembongkaran Plafond | 120 | m2 | 30000 | 3600000
| 3 | Pengupasan Cat Dinding | 64 | m2 | 23000 | 1472000
| 4 | Pembongkaran Dinding Bata | 62 | m2 | 36000 | 2232000
| 5 | Pembongkaran Dinding Gypsum | 62 | m2 | 30000 | 1860000
| B | Pekerjaan Pemasangan |  |  |  | 298079560 |  |  |  | 131231552 | [5 empty] | 0
| 1 | Pemasangan Lantai Granit Ex. Sandimas New Atlanta | 120 | m2 | 348100 | 41772000 | 44.51 | m2 | 348100 | 15493931
|  | Pemasangan Plint Lantai Granit Ex. Sandimas New Atlanta | 28 | m' | 100300 | 2808400
| 2 | Pemasangan Plafond Gypsum t = 9 mm Ex. Jayaboard + Rangka Hollow Baja Ringan 40 x 40 x 0,3 mm | 120 | m2 | 159300 | 19116000 | 23.97 | m2 | 159300 | 3818421
| 3 | Pemasangan Plafond Gypsum t = 9 mm Down Ceiling Ex. Jayaboard + Rangka Hollow Baja Ringan 40 x 40 x 0,3 mm | 46 | m2 | 159300 | 7327800
| 4 | Pemasangan Kisi Kayu WPC 45x25mm | 330 | m' | 413000 | 136290000
| 5 | Pemasangan Partisi Kaca Tempered Laminated Green Tinted Frameless t = 12 mm Include Sealant Uk 1,2 x 2,8 | 8 | unit | 6541920 | 52335360 | 10 | unit | 6541920 | 65419200
| 6 | Pemasangan Pintu Kaca Tempered Laminated Green Tinted Frameless t = 12 mm Inc. Acc ex. Dekkson + Include sand blast logo SDH Uk. 1,6 x 2.1 | 1 | ls | 18000000 | 18000000 | 2 | ls | 18000000 | 36000000
| 7 | Pemasangan Dinding Bata | 50 | m2 | 186000 | 9300000
| 8 | Plester Aci | 105 | m2 | 106000 | 11130000
1 |  | Pemasangan Pintu Kaca Tempered Laminated Green Tinted Frameless t = 12 mm Inc. Acc ex. Dekkson + Include sand blast logo SDH Uk. 0,8 x 2.1 |  |  |  |  | 1 | ls | 10500000 | 10500000 | Kami ingin negosiasi di angka Rp9.000.000,- | netto 10,500,000
| C | Pekerjaan Pengecatan |  |  |  | 3912000 |  |  |  | 9300000 | [5 empty] | 0
| 1 | Cat Putih Gading Bertekstur Ex. Arturo | 18 | m2 | 60000 | 1080000
| 2 | Cat Hitam Ex. Mowilex E 200 | 20 | m2 | 59000 | 1180000
| 3 | Cat Putih Ex. Mowilex C 102 Super White | 28 | m2 | 59000 | 1652000
|  | Cat Plafond Gypsum ex. Mowilex |  |  |  |  | 155 | m2 | 60000 | 9300000
| D | Pekerjaan MEP |  |  |  | 45065800 |  |  |  | 6553500 | [5 empty] | 20760400
| 1 | Tarikan + Instalasi Downlight LED 21 W 6 " Ex. Philips | 24 | unit | 342200 | 8212800 | [6 empty] | 2 | unit | 342200 | 684400
| 2 | Tarikan + Instalasi LED Strip ( Natural White 4000k) | 40 | m | 60000 | 2400000
| 3 | Tarikan + Instalasi Stop Kontak Ex. Panasonic Wide Series (Ketinggian) | 4 | unit | 324500 | 1298000 | 3 | unit | 324500 | 973500
| 4 | Tarikan + Instalasi Saklar Ganda Ex. Panasonic Wide Series (Ketinggian) | 4 | unit | 318000 | 1272000 | [6 empty] | 2 | unit | 318000 | 636000
| 5 | Tarikan + Instalasi Tombol Lift Ex. Pillar | 3 | unit |  | 0
| 6 | Tarikan + Instalasi LAN Cat 6 | 2 | unit | 531000 | 1062000
| 7 | Ceiling Speaker TOA ZS2360 6 Watt + Tarikan + Instalasi Kabel NYM 2x1,5 ex. Supreme | 1 | Unit | 767000 | 767000
| 8 | Tarikan + Instalasi Camera CCTV digital Ex. Hikvision 2MP Hikvision (DS-2CD2120-I) | 2 | Unit | 1800000 | 3600000
Tarikan Kabel CCTV Cat 6 ex. AMP
| 9 | Tarikan Data Access Point Ex. AMP by oner | 1 | Unit | 54000 | 54000
| 10 | AC 2 PK Ex. Daikin Malaysia + Stop Kontak Ex. Panasonic + Tarikan + Instalasi | 2 | Unit | 9720000 | 19440000 | [6 empty] | 2 | Unit | 9720000 | 19440000
| 11 | Pipa AC 1/4 x 5/8 Ex. Tateyama | 0 | m' |  | 0
| 12 | Instalasi Panel Listrik (Box Panel 40 x 60 cm + Lampu Indikator + MCB) | 1 | Unit | 6000000 | 6000000
|  | Sudah termasuk tarikan kabel koneksi |  |  |  | 0
| 13 | Tarikan + Instalasi Smoke Detector ex. Edwards | 1 | Unit | 960000 | 960000 | 2 | Unit | 960000 | 1920000
1 |  | Saklar single ex. Panasonic (Lampu Mounted Led) Inc. Instalasi |  |  |  |  | 2 | unit | 310000 | 620000
2 |  | Box MCB + MCB |  |  |  |  | 1 | unit | 800000 | 800000 | Mohon dapat didetailkan spec dan jumlah dari box mcb dan mcb-nya | Box Panel, MCB 16 A dan MCB 10A netto 900,000
3 |  | Downlight LED 18W ex Philips (instalasi dan Item) |  |  |  |  | 7 | Unit | 320000 | 2240000 | Kami ingin negosiasi di angka Rp300.000,- berhubung diubahnya spec menjadi 17W
| E | Pekerjaan Playground |  |  |  | 121400500 |  |  |  | 22423500 | [5 empty] | 0
| 1 | Area Lantai Playground + Struktur Gundukan Kayu | 1 | m2 | 300000 | 300000 | 45 | m2 | 300000 | 13500000
| 2 | Karpet Abu-Abu Playground | 1 | m2 | 724500 | 724500 | 3 | m2 | 724500 | 2173500
| 3 | Rumput Sintetis | 1 | m2 | 150000 | 150000 | 45 | m2 | 150000 | 6750000
| 4 | Perosotan Besi Galvanis Custom | 1 | ls | 35000000 | 35000000
| 5 | Rangka Tangga Besi Hollow 4x4 Finishing Cat Hitam | 1 | ls | 4800000 | 4800000
| 6 | Step Tangga Blockboard kayu Finishing Vinyl Flooring TV 3001 Rustic Oak | 1 | ls | 5310000 | 5310000
| 7 | Jembatan Blockboard kayu Finishing Vinyl Flooring TV 3001 Rustic Oak | 1 | ls | 6600000 | 6600000
| 8 | Tali Tambang Jembatan dadung kuralon 20mm/tali tambang putih | 1 | ls | 3000000 | 3000000
| 9 | Tiang pipa hollow galvanis 4inch Finshing cat hitam + perkuatan Base Plate Uk 15cm x 15cm + Dynabolt | 7 | Titik | 1800000 | 12600000
| 10 | Tree House base Rangka Besi Hollow 4x4 Finsihing cat HItam + Perkuatan Besi Siku | 1,24 | m2 | 900000 | 1116000
| 11 | Tree House Cover Lantai dan Pinggiran Plywood 12 mm Finishing HPL Ex. Taco ( TH-361-H-Sol-Cherry) | 8 | m2 | 3220000 | 25760000
| 12 | Tree House Railing Pipa Hollow Galvanis 2 inch Finishing cat Hitam | 1 | ls | 6600000 | 6600000
| 13 | Tree House Hand Rail Pipa Galvanis diamter 3 inch Finishing cat Hitam | 1 | ls | 1800000 | 1800000
| 14 | Tree House Pohon Artificial Ex. Plwood 12 mm lapis HPL Ex. Taco ( TH-361-H-Sol-Cherry) | 1 | ls | 4800000 | 4800000
| 15 | Tree House daun Pohon circle Ex. Plywood 12 mm Finishing HPL Ex. Wilsonart (0630-M Garden Green dan 0626- M Spring) | 13 | Unit | 600000 | 7800000
| 16 | Kisi - kisi Tunnel half circle Ex. Plywood 12 mm Lapis HPL Ex. Taco ( TH-361-H-Sol-Cherry ) | 12 | Unit | 420000 | 5040000
C | Office |  |  |  |  | 54647600 |  |  |  | 31606624.4 | [5 empty] | 4945488
| 1 | Jendela Kaca Tempered laminated 6mm uk. 1000 x 1600 mm Inc. Sealant (Modul Jendela 2) | 2 | Unit | 2737600 | 5475200 | 4 | Unit | 2737600 | 10950400
| 2 | Pemasangan Lantai Granit Ex. Sandimas New Atlanta | 28 | m2 | 348100 | 9746800 | 2.724 | m2 | 348100 | 948224.4
| 3 | Pemasangan Plint Lantai Granit Ex. Sandimas New Atlanta | 22 | m' | 102000 | 2244000 |  |  |  |  | Mohon harga satuannya disamakan dengan di atas Rp100.300,- | Untuk satuan Plint memang menggunakan m'
| 4 | Pekerjaan Dinding Partisi Gypsum ex. Jayaboard inc. Rangka double kanal C | 32 | m2 | 219600 | 7027200 | [6 empty] | 1.28 | m2 | 219600 | 281088
| 5 | Cat Dinding Interior ex. Mowilex Mowilex C 102 Super White | 40 | m2 | 60000 | 2400000
| 6 | Lapis Dinding HPL Ex. TH 825 J Cherry Afromosia | 3 | m2 | 960000 | 2880000 | [6 empty] | 2.64 | m2 | 960000 | 2534400
| 7 | Pemasangan Plafond Gypsum t = 9 mm Ex. Jayaboard + Rangka Hollow Baja Ringan 40 x 40 x 0,3 mm | 28 | m2 | 159300 | 4460400
| 8 | Cat Plafond Gypsum ex. Mowilex | 28 | m2 | 60000 | 1680000
| 9 | Kusen Kayu fin. cat uk. 135x220 cm | 1 | Unit | 2875000 | 2875000
| 10 | Pintu Uk. 1,3 x 2,4 m Fin. HPL Ex. TACO + Kaca Mati t = 6 mm Uk. 0.8 m x 1.7 m Inc. Sealant + Aksesoris (Dekkson) + Kusen Plywood Aksen Berwarna | 1 | Unit | 6490000 | 6490000
| 11 |  |  |  |  | 0
| 12 | Arcitrave multiplex fin. HPL ex. TACO | 1 | Unit | 2500000 | 2500000
| 13 | Tarikan + Instalasi Downlight LED 21 W 6 " Ex. Philips | 3 | Unit | 348000 | 1044000 | 1 | Unit | 348000 | 348000
| 14 | Tarikan + Instalasi Saklar Ganda Ex. Panasonic Wide Series (Mounted LED Panel) (Ketinggian) | 1 | Unit | 318000 | 318000
| 15 | Tarikan + Instalasi Stop Kontak Ex. Panasonic Wide Series (Ketinggian) | 6 | Unit | 330000 | 1980000 | [6 empty] | 1 | Unit | 330000 | 330000
| 16 | Ceiling Speaker TOA ZS2360 6 Watt + Tarikan + Instalasi Kabel NYM 2x1,5 ex. Supreme | 1 | Unit | 767000 | 767000
| 17 | Tarikan + Instalasi Camera CCTV digital Ex. Hikvision 2MP Hikvision (DS-2CD2120-I) | 1 | Unit | 1800000 | 1800000 | [6 empty] | 1 | Unit | 1800000 | 1800000
| 18 | Tarikan + Instalasi Smoke Detector ex. Edwards | 1 | Unit | 960000 | 960000
| 19 | Access Point Ex. Sundray By oner | 1 | Unit |  | 0
1 |  | AC 2 PK Ex. Daikin Malaysia + Stop Kontak Ex. Panasonic + Tarikan + Instalasi |  |  |  |  | 1 | Unit | 9720000 | 9720000
2 |  | Box MCB + MCB |  |  |  |  | 1 | unit | 800000 | 800000 | Mohon dapat didetailkan spec dan jumlah dari box mcb dan mcb-nya | Box Panel, MCB 16 A dan MCB 10A netto 800,000
3 |  | Pipa AC 1/4 x 1/2 Ex. Tateyama |  |  |  |  | 52 | m' | 170000 | 8840000
D | Toilet |  |  |  |  | 229471300 |  |  |  | 127049160 | [5 empty] | 16166200
| 1 | Pekerjaan Instalasi air bersih | 1 | ls | 3600000 | 3600000
| 2 | Pekerjaan Instalasi Kotor | 1 | ls | 3600000 | 3600000
| 3 | Pemasangan Granite Lantai ex. Roman (dMelbourne 60x60cm) | 44 | m2 | 354000 | 15576000 | [6 empty] | 2.3 | m2 | 354000 | 814200
| 4 | Pembongkaran Keramik Lantai dan Dinding | 1 | ls | 2400000 | 2400000
| 5 | Pengecatan Dinding ex. Mowilex C 102 Super White | 130 | m2 | 60000 | 7800000 | 38.4 | m2 | 60000 | 2304000
|  | Pengecatan Accent Dinding ex. Mowilex Happy Yellow YY-3054 ( Pria ) | 4 | m2 | 60000 | 240000
|  | Pengecatan Accent Dinding ex. Mowilex Nice Symphony BG-6277 ( Pria ) | 4 | m2 | 60000 | 240000
|  | Pengecatan Accent Dinding ex. Mowilex Warm Toast OR-5319 ( Wanita ) | 4 | m2 | 60000 | 240000
|  | Pengecatan Accent Dinding ex. Mowilex English Rose RR-6357 ( Wanita ) | 5 | m2 | 60000 | 300000
| 6 | Pemasangan Cermin Toilet Pria & Wanita (450 mm x 800 mm) Lis Cat Besi Kuning | 7 | unit | 1575000 | 11025000
| 7 | Downlight LED 18W ex Philips (instalasi dan Item) | 11 | unit | 320000 | 3520000 |  |  |  |  | Kami ingin negosiasi di angka Rp300.000,- berhubung diubahnya spec menjadi 17W | Harga sudah nett | 11 | unit | 320000 | 3520000
| 8 | Keran ex.Toto TX133L | 7 | unit | 767000 | 5369000
| 9 | Pembuatan Wastafel Beton Finish Granite dCasamila Smoke (400 x 2500 x 150 mm) Toilet Wanita | 1 | ls | 4720000 | 4720000
| 10 | Pembuatan Wastafel Beton Finish Granite dCasamila Smoke (400 x 3200 x 150 mm) Toilet Pria | 1 | ls | 4800000 | 4800000
| 11 | Lampu LED Strip Ex.Philips | 130 | m' | 60000 | 7800000 | [6 empty] | 130 | m' | 60000 | 7800000
| 12 | Exhaust Fan Uk. 25 cm ex. Sekai | 4 | unit | 436600 | 1746400 | 6 | unit | 436600 | 2619600
| 13 | Pemasangan Plafond Gypsum ex. Jayaboard | 33 | m2 | 162000 | 5346000 | 8.7 | m2 | 162000 | 1409400
| 14 | Pengecatan Plafon ex. Mowilex | 33 | m2 | 60000 | 1980000 | 8.7 | m2 | 60000 | 522000
| 15 | Washtafel ex. Toto LW 643 J | 7 | unit | 1680000 | 11760000
| 16 | Keramik Dinding Ex. Wincklemans Rose Pink Mosaic 5x5cm Toilet Wanita | 17 | m2 | 240000 | 4080000
| 17 | Keramik Dinding Ex. Wincklemans Pale Blue Mosaic 5x5cm Toilet Pria | 19 | m2 | 240000 | 4560000 | [6 empty] | 4 | m2 | 240000 | 960000
| 18 | Waterproofing Lantai dan Dinding H+120 cm 2 Lapis ex. Sika | 50 | m2 | 90000 | 4500000 | 30.25 | m2 | 90000 | 2722500
| 19 | Closet ex. Toto CW 425 J (Anak-anak) | 6 | unit | 8050000 | 48300000
| 20 | Closet ex. Toto CW 421 J (Dewasa) | 1 | unit | 4531000 | 4531000
| 21 | Sekat Urinoir ex. HPL TACO TH 026 D Baby Blue Matte ( Pria ) | 2 | unit | 720000 | 1440000
| 22 | Kubikel Phenolic lapis ex. HPL TACO TH 017 D Almond Pink Matte ( Wanita ) white Handle TH 002 AA Premiere White | 4 | unit | 3600000 | 14400000
| 23 | Kubikel Phenolic lapis ex. HPL TACO TH 026 D Baby Blue Matte ( Pria ) white Handle TH 002 AA Premiere White | 2 | unit | 3600000 | 7200000
| 24 | Floordrain ex. Toto TX1BN | 8 | unit | 600000 | 4800000
| 25 | Pemasangan Jet washer | 7 | unit | 240000 | 1680000
| 26 | Tissue Holder ex. Toto YH116 | 7 | unit | 862500 | 6037500
| 27 | Urinoir ex. Toto U57M | 2 | unit | 4720000 | 9440000
| 28 | Kran Janitor Ex. Toto | 1 | unit | 300000 | 300000
| 29 | Bak cuci Janitor Uk. 0,60 x 0,80 x 0,50 Finsihing ex. Roman (dMelbourne 60x60cm) | 1 | unit | 1800000 | 1800000
| 30 | Pemasangan Instalasi CO ex. Wavin + Aksesoris ex. Toto | 7 | unit | 1770000 | 12390000
| 31 | Pemasangan Instalasi Venting ex. Wavin | 3 | unit | 1800000 | 5400000 | [6 empty] | 1 | unit | 1800000 | 1800000
| 32 | Saklar Double ex. Panasonic Wide Series T =120 cm | 4 | unit | 318000 | 1272000 | [6 empty] | 4 | unit | 318000 | 1272000
| 33 | Stop Kontak ex. Panasonic Wide Series T =120 cm | 2 | unit | 330000 | 660000 | 3 | unit | 330000 | 990000
| 34 | Architrap Cat Duco Warna Biru ( Toilet Pria ) | 2 | m2 | 826000 | 1652000
| 35 | Architrap Cat Duco Warna Pink ( Toilet Wanita ) | 2 | m2 | 826000 | 1652000
| 36 | Step Nosinng karet Warna HItam | 5,6 | m2 | 24000 | 134400
| 37 | Acrylic logo Signage boy (Blue) & Girl (Pink) | 2 | Unit | 590000 | 1180000
1 |  | Tarikan + Instalasi Downlight LED 21 W 6 " Ex. Philips |  |  |  |  | 11 | Unit | 342200 | 3764200 | Mohon dapat disamakan dengan SPK awal Rp342.200,-
2 |  | Saklar single ex. Panasonic (Lampu Mounted Led) Inc. Instalasi |  |  |  |  | 4 | unit | 310000 | 1240000
3 |  | Pemasangan Dinding Bata |  |  |  |  | 71.71 | m2 | 186000 | 13338060
4 |  | Plester Aci |  |  |  |  | 185.4 | m2 | 106000 | 19652400
5 |  | Pemindahan water meter + pipa air + water meter |  |  |  |  | 1 | unit | 2300000 | 2300000 | Kami ingin negosiasi di angka Rp1.500.000,- | kami butuh bipa besi untuk menyambung dari Instalasi gedung ke instalasi SDH. Netto 2,300,000
6 |  | Pembuatan Wastafel Beton Finish Granite dCasamila Smoke (400 x 2500 x 150 mm) Toilet guru |  |  |  |  | 1 | ls | 4720000 | 4720000
7 |  | peninggian lantai toilet |  |  |  |  | 40 | m2 | 240000 | 9600000 | Kami ingin negosiasi di angka Rp120.000,- | maaf Ini sudah Neto
8 |  | Box MCB + MCB |  |  |  |  | 1 | unit | 800000 | 800000 | Mohon dapat didetailkan spec dan jumlah dari box mcb dan mcb-nya | Box Panel, MCB 16 A dan MCB 10A netto 800,000
9 |  | Tarikan + Instalasi Smoke Detector ex. Edwards |  |  |  |  | 1 | Unit | 960000 | 960000
10 |  | Pintu TOILET GURU DAN JANITOR + Aksesoris (Dekkson) uk. 1.3 m x 2.4 m Refinish HPL TH 825 J Cherry Afromosia + Diameter 30 cm bagian atas lapis HPL + Kaca Mati uk. 0.8 m x 1.7 m Inc. Sealant Kusen |  |  |  |  | 4 | ls | 6490000 | 25960000
11 |  | Architrave HPL Laminates AICA - 9502 - M Jade |  |  |  |  | 4 | m2 | 1032500 | 4130000
12 |  | Penebalan Lantai 30cm Toilet pria, wanita, guru dan Janitor |  |  |  |  | 41.7 | m2 | 210000 | 8757000
|  | pemipaan air spiteng pipa 4'' |  |  |  |  | 48 | m | 340000 | 16320000
|  | pemipaan air kotor pipa 2'' |  |  |  |  | 26 | m | 190000 | 4940000
E | Corridor |  |  |  |  | 372952000 |  |  |  | 34587826 | [5 empty] | 26790222
| 1 | Tarikan + Instalasi Stop Kontak Ex. Panasonic Wide Series T = 30cm | 4 | Unit | 330000 | 1320000 | [6 empty] | 4 | Unit | 330000 | 1320000
| 2 | Tarikan + Instalasi Saklar Ganda Ex. Panasonic Wide Series T=120 cm | 2 | Unit | 318000 | 636000 | [6 empty] | 2 | Unit | 318000 | 636000
| 3 | Tarikan + Instalasi Camera CCTV digital Ex. Hikvision 2MP Hikvision (DS-2CD2120-I) | 4 | Unit | 1800000 | 7200000 | 1 | Unit | 1800000 | 1800000
Tarikan Kabel CCTV Cat 6 ex. AMP
| 4 | Ceiling Speaker TOA ZS2360 6 Watt + Tarikan + Instalasi Kabel NYM 2x1,5 ex. Supreme | 2 | Unit | 767000 | 1534000
Tarikan kabel NYM 2x1,5 Ex. Supreme ( untuk Speaker)
| 5 | Tarikan + Instalasi Downlight LED 21 W 6 " Ex. Philips | 16 | Unit | 348000 | 5568000 | [6 empty] | 2 | Unit | 348000 | 696000
| 6 | Tarikan Data Access Point Ex. AMP | 2 | Unit | 540000 | 1080000
| 7 | Tarikan + Instalasi Smoke Detector ex. Edwards | 2 | Unit | 960000 | 1920000 | 5 | Unit | 960000 | 4800000
| 8 | NVR 32 Channel | 1 | Unit | 9440000 | 9440000
| 9 | Hardisk WD purple 6 TB atau 8 TB | 1 | Unit | 2760000 | 2760000
| 10 | Switch POE Hikvision 24 Port (CCTV) | 1 | Unit | 3600000 | 3600000
| 11 | Pemasangan Lantai Granit Ex. Sandimas New Atlanta | 150 | m2 | 348100 | 52215000 | [6 empty] | 22.23 | m2 | 348100 | 7738263
| 12 | Plafond Gypsum 9 mm ex. Jayaboard | 150 | m2 | 159300 | 23895000 | [6 empty] | 22.23 | m2 | 159300 | 3541239
| 13 | Cutting Sticker Motivational Words | 2 | unit | 240000 | 480000
| 14 | APAR 6 Kg Ex. Pyramid | 2 | unit | 648000 | 1296000
| 15 | Rak kabel gantung koridor 200 x 50 x 2400 mm (besi siku 30.30.3) | 70 | m' | 42000 | 2940000 | [6 empty] | 70 | m' | 42000 | 2940000
| 16 | Cermin Koridor Uk. 15m x 2m Lis Frame Alumunium | 30 | m2 | 708000 | 21240000 | [6 empty] | 3.84 | m2 | 708000 | 2718720
| 17 | Tarikan Kabel Backbone Ex. AMP | 50 | m' | 731600 | 36580000
| 18 | Sticker sunblast Logo SDH | 60 | m2 | 180000 | 10800000
| 19 | Relokasi Ducting pipa ac mall | 2 | Titik | 3600000 | 7200000 | [6 empty] | 2 | Titik | 3600000 | 7200000
| 20 | Pemasangan Partisi Kaca Tempered Laminated Green Tinted Frameless t = 12 mm Include Sealant Uk 1,2 x 2,8 | 25 | Unit | 6541920 | 163548000 | 2 | Unit | 6541920 | 13083840
| 21 | Pemasangan Pintu Kaca Tempered Laminated Green Tinted Frameless t = 12 mm Inc. Acc ex. Dekkson + Include sand blast logo SDH Uk. 1,6 x 2.1 | 1 | Unit | 17700000 | 17700000
1 |  | Saklar single ex. Panasonic (Lampu Mounted Led) Inc. Instalasi |  |  |  |  | 3 | unit | 310000 | 930000
2 |  | Cat Plafond Gypsum ex. Mowilex |  |  |  |  | 127.77 | m2 | 60000 | 7666200
3 |  | Plester Aci |  |  |  |  | 41.056 | m2 | 106000 | 4351936
4 |  | Pemasangan Plint Lantai Granit Ex. Sandimas New Atlanta |  |  |  |  | 19.5 | m' | 100300 | 1955850
F | Reading Corner |  |  |  |  | 48803700 |  |  |  | 620000 | [5 empty] | 318000
| 1 | Screeding Lantai 3cm | 32 | m2 | 78000 | 2496000
| 2 | Rumput Sintetis | 10 | m2 | 150000 | 1500000
| 3 | Plester Aci dinding reading corner | 32 | m2 | 106000 | 3392000
| 4 | Cat Dinding Interior ex. Mowilex 2D-1A05 Stonewash | 20 | m2 | 60000 | 1200000
| 5 | Cat Dinding Interior ex. Mowilex 3D-3A1 Prairie Fields | 1 | m2 | 60000 | 60000
| 6 | Cat Dinding Interior ex. Mowilex 2D-4A2 Marigold Mist | 2 | m2 | 60000 | 120000
| 7 | Cat Dinding Interior ex. Mowilex 3D-6A3 Spring Resort | 2 | m2 | 60000 | 120000
| 8 | Cat Dinding Interior ex. Mowilex 3D-5A4 Hidden Creeks | 7 | m2 | 60000 | 420000
| 9 | Cat Plafond Gypsum ex. Mowilex | 30 | m2 | 60000 | 1800000
| 10 | Plafond Gypsum t = 9 mm ex. Jayaboard + Rangka | 30 | m2 | 159300 | 4779000
| 11 | Down Ceiling Gypsum 200 mm t = 9 mm + Cat ex. Mowilex 2D-4A2 Marigold Mist | 10 | m2 | 218300 | 2183000
| 12 | Down Ceiling Gypsum d 500 mm t = 9 mm + Cat ex. Mowilex 2D-4A2 Marigold Mist | 2 | m2 | 218300 | 436600
| 13 | LED Downlight Sorot Ex. Philips 59774 POMERON 3W 27K | 6 | unit | 336000 | 2016000
| 14 | Downlight LED 18W ex Philips (instalasi dan Item) | 2 | unit | 320000 | 640000 |  |  |  |  | Kami ingin negosiasi di angka Rp300.000,- berhubung diubahnya spec menjadi 17W | harga sudah nett
| 15 | Saklar Double ex. Panasonic (Lampu Mounted Led) Inc. Instalasi | 1 | unit | 318000 | 318000 | [6 empty] | 1 | unit | 318000 | 318000
| 16 | Set Rak Buku bentuk Pohon | 2 | unit | 7800000 | 15600000
| 17 | Bean Bag Merah Ex. Informa Bean Bag - Maroon | 2 | unit | 1378850 | 2757700
| 18 | Bean Bag Hijau Ex. Informa Bean Bag - Maroon | 2 | unit | 1378850 | 2757700
| 19 | Bean Bag Biru Ex. Informa Bean Bag - Hijau Army | 2 | unit | 1378850 | 2757700
| 20 | Meja Kecil bentuk Batang Pohon | 2 | unit | 1725000 | 3450000
1 |  | Saklar single ex. Panasonic (Lampu Mounted Led) Inc. Instalasi |  |  |  |  | 2 | unit | 310000 | 620000
G | Classroom 1 (K2 B) |  |  |  |  | 231426150 |  |  |  | 16625400 | [5 empty] | 30111900
| 1 | Jendela Kaca tempered laminated tinted green 6mm uk. 1000mm x 1600mm Include sealant | 11 | Unit | 2737600 | 30113600 | [6 empty] | 3 | Unit | 2737600 | 8212800
| 2 | Sandblast Custom Shape Cloud | 7 | m2 | 180000 | 1260000
| 3 | Screeding Lantai 3cm | 69 | m2 | 78000 | 5382000
| 4 | Plint Taco Ex. TV 2001 Light Oak 92 mm t = 3mm | 34 | m' | 365800 | 12437200
| 5 | Pekerjaan Dinding Partisi Gypsum ex. Jayaboard inc. Rangka double kanal C | 55 | m2 | 219600 | 12078000
| 6 | Plafond Akustik 60 x 60 t = 20 mm ex. Jayaboard + Rangka + List | 69 | m2 | 316250 | 21821250 | [6 empty] | 8.56 | m2 | 316250 | 2707100
| 7 | Cat Dinding Interior ex. Mowilex 1D-1A05 Italian Olive | 9 | m2 | 60000 | 540000
| 8 | Cat Dinding Interior ex. Mowilex 9A-2B05 Bumble Bee | 25 | m2 | 60000 | 1500000
| 9 | Cat Dinding Interior ex. Mowilex 9A-4B05 Mystic Maize | 35 | m2 | 60000 | 2100000
| 10 | Pekerjaan Dinding setengah Multiplex 12 mm Finishing HPL TH 825 J Cherry Afromosia | 33 | m2 | 1050000 | 34650000 | [6 empty] | 4.68 | m2 | 1050000 | 4914000
| 11 | Cat Plafond Gypsum ex. Mowilex | 11 | m2 | 60000 | 660000
| 12 | Down Ceiling Gypsum 100 mm t = 9 mm + Cat ex. Mowilex C 102 Super White | 12 | m2 | 159300 | 1911600
| 13 | Pintu Kelas + Aksesoris (Dekkson) uk. 1.3 m x 2.4 m Refinish HPL TH 825 J Cherry Afromosia + Diameter 30 cm bagian atas lapis HPL + Kaca Mati uk. 0.8 m x 1.7 m Inc. Sealant Kusen | 1 | ls | 6490000 | 6490000
| 14 | Architrave HPL Carta Laminates Golden Yellow CT 0273 T | 4 | m2 | 1032500 | 4130000
| 15 | Whiteboard 426 x 142 cm Finishing HPL Taco TH 002 Pearl White Gloss + Frame Finish Frame Finish HPL Carta Laminates Golden Yellow CT 0273 T Whiteboard uk. 0.1 m x 0.1 m | 7 | m2 | 420000 | 2940000
| 16 | Downlight LED 18W ex Philips (instalasi dan Item) | 12 | Unit | 320000 | 3840000 |  |  |  |  | Kami ingin negosiasi di angka Rp300.000,- berhubung diubahnya spec menjadi 17W | harga sudah nett | 8 | Unit | 320000 | 2560000
| 17 | Saklar Double ex. Panasonic (Lampu Mounted Led) Inc. Instalasi | 2 | Unit | 318000 | 636000 | [6 empty] | 1 | Unit | 318000 | 318000
| 18 | Kabel HDMI dan LAN @ 10 m | 1 | Unit | 632500 | 632500
| 19 | Stop Kontak dinding ex.Panasonic (installation+item) | 4 | Unit | 330000 | 1320000 | 2 | Unit | 330000 | 660000
| 20 | Ceiling Speaker TOA ZS2360 6 Watt + Tarikan Kabel NYM 2x1,5 ex. Supreme | 1 | Unit | 767000 | 767000
| 21 | Classroom Flooring Gaiamaru GMR1143 Vinyl 3mm | 69 | m2 | 413000 | 28497000
| 22 | Instalasi CCTV | 1 | Unit | 1800000 | 1800000 | [6 empty] | 1 | Unit | 1800000 | 1800000
| 23 | Smoke Detector ex. Edwards | 1 | Unit | 960000 | 960000
| 24 | Access Point + Instalasi | 1 | Unit | 540000 | 540000
| 25 | AC Cassette 4 PK ex. Daikin Malaysia (Instalasi + Item) | 1 | Unit | 44400000 | 44400000
| 26 | Proyektor | 1 | Unit | 9600000 | 9600000 | [6 empty] | 1 | Unit | 9600000 | 9600000
| 27 | Signage Class - Finishing HPL Carta Laminates Golden White CT 0273 T (Huruf warna putih) | 1 | Unit | 420000 | 420000
1 |  | Tarikan + Instalasi Downlight LED 21 W 6 " Ex. Philips |  |  |  |  | 7 | Unit | 342200 | 2395400 | Mohon dapat disamakan dengan SPK awal Rp342.200,- | ok
2 |  | Saklar single ex. Panasonic (Lampu Mounted Led) Inc. Instalasi |  |  |  |  | 2 | unit | 310000 | 620000
3 |  | Box MCB + MCB |  |  |  |  | 1 | unit | 800000 | 800000 | Mohon dapat didetailkan spec dan jumlah dari box mcb dan mcb-nya | Box Panel, MCB 16 A dan MCB 10A netto 900,000
4 |  | Pipa AC3/8 x 5/8 Ex. Tateyama |  |  |  |  | 55 | m' | 210000 | 11550000
5 |  | Lampu LED Strip Ex.Philips |  |  |  |  | 10 | m' | 60000 | 600000
H | Classroom 2 (K2 A) |  |  |  |  | 214718150 |  |  |  | 56242760 | [5 empty] | 21019962.5
| 1 | Jendela Kaca tempered laminated tinted green 6mm uk. 1000mm x 1600mm Include sealant | 10 | Unit | 2737600 | 27376000 | [6 empty] | 2 | Unit | 2737600 | 5475200
| 2 | Screeding Lantai 3cm | 65 | m2 | 78000 | 5070000
| 3 | Plint Taco Ex. TV 2001 Light Oak 92 mm t = 3mm | 32 | m' | 365800 | 11705600
| 4 | Pekerjaan Dinding Partisi Gypsum ex. Jayaboard inc. Rangka double kanal C | 49 | m2 | 219600 | 10760400
| 5 | Pekerjaan Dinding setengah Multiplex 12 mm Finishing HPL TH 825 J Cherry Afromosia | 25 | m2 | 1050000 | 26250000 | 4.28 | m2 | 1050000 | 4494000
| 6 | Cat Dinding Interior ex. Mowilex D-05D05 Alpine Pearl | 14 | m2 | 60000 | 840000
| 7 | Cat Dinding Interior ex. Mowilex 5D-1A05 Eco Love | 6 | m2 | 60000 | 360000
| 8 | Cat Dinding Interior ex. Mowilex 3D-1A1 Noble Times | 23 | m2 | 60000 | 1380000
| 9 | Cat Dinding Interior ex. Mowilex 7D-4A2 Breath of Spring | 20 | m2 | 60000 | 1200000
| 10 | Sandblast Custom Shape Cloud | 5 | m2 | 180000 | 900000
| 11 | Cat Plafond Gypsum ex. Mowilex C 102 Super White | 13 | m2 | 60000 | 780000
| 12 | Plafond Akustik 60 x 60 t = 20 mm ex. Jayaboard + Rangka + List | 63 | m2 | 316250 | 19923750 | [6 empty] | 0.97 | m2 | 316250 | 306762.5
| 13 | Down Ceiling Gypsum 100 mm t = 9 mm + Cat ex. Mowilex | 13 | m2 | 218300 | 2837900
| 14 | Pintu Kelas + Aksesoris (Dekkson) uk. 1.3 m x 2.4 m Refinish HPL TH 825 J Cherry Afromosia + Diameter 30 cm bagian atas lapis HPL + Kaca Mati uk. 0.8 m x 1.7 m Inc. Sealant Kusen | 1 | ls | 6490000 | 6490000 | 1 | ls | 6490000 | 6490000
| 15 | Architrave HPL Laminates AICA - 9502 - M Jade | 4 | m2 | 1032500 | 4130000 | 4 | m2 | 1032500 | 4130000
| 16 | Whiteboard 426 x 142 cm Finishing HPL Taco TH 002 Pearl White Gloss + Frame Finish Frame Finish HPL Laminates AICA - 9502 - M Jade Whiteboard uk. 0.1 m x 0.1 m | 7 | m2 | 420000 | 2940000
| 17 | Downlight LED 18W ex Philips (instalasi dan Item) | 15 | Unit | 320000 | 4800000 |  |  |  |  | Kami ingin negosiasi di angka Rp300.000,- berhubung diubahnya spec menjadi 17W | maaf sudah netto | 11 | Unit | 320000 | 3520000
| 18 | Saklar Double ex. Panasonic (Lampu Mounted Led) Inc. Instalasi | 2 | Unit | 318000 | 636000 | [6 empty] | 1 | Unit | 318000 | 318000
| 19 | Kabel HDMI dan LAN @ 10 m | 1 | Unit | 632500 | 632500
| 20 | Stop Kontak dinding ex.Panasonic (installation+item) | 4 | Unit | 330000 | 1320000 | 2 | Unit | 330000 | 660000
| 21 | Ceiling Speaker TOA ZS2360 6 Watt + Tarikan Kabel NYM 2x1,5 ex. Supreme | 1 | Unit | 767000 | 767000
| 22 | Classroom Flooring Gaiamaru GMR1143 Vinyl 3mm | 63 | m2 | 413000 | 26019000
| 23 | Instalasi CCTV | 1 | Unit | 1800000 | 1800000 | [6 empty] | 1 | Unit | 1800000 | 1800000
| 24 | Smoke Detector ex. Edwards | 1 | Unit | 960000 | 960000
| 25 | Access Point + Instalasi | 1 | Unit | 540000 | 540000
| 26 | AC Cassette 4 PK ex. Daikin Malaysia (Instalasi + Item) | 1 | Unit | 44400000 | 44400000
| 27 | Proyektor | 1 | Unit | 9600000 | 9600000 | [6 empty] | 1 | Unit | 9600000 | 9600000
| 28 | Signage Class - Finishing HPL AICA - 9502 - M Jade (Huruf warna putih) | 1 | Unit | 300000 | 300000
1 |  | Tarikan + Instalasi Downlight LED 21 W 6 " Ex. Philips |  |  |  |  | 9 | Unit | 342200 | 3079800 | Mohon dapat disamakan dengan SPK awal Rp342.200,-
2 |  | Saklar single ex. Panasonic (Lampu Mounted Led) Inc. Instalasi |  |  |  |  | 2 | unit | 310000 | 620000
3 |  | penebalan lantai 20cm |  |  |  |  | 110.204 |  | 240000 | 26448960 | Kami ingin negosiasi di angka Rp120.000,- | maaf sudah netto
4 |  | Box MCB + MCB |  |  |  |  | 1 | unit | 800000 | 900000 | Mohon dapat didetailkan spec dan jumlah dari box mcb dan mcb-nya | Box Panel, MCB 16 A dan MCB 10A netto 900,000
5 |  | Pipa AC3/8 x 5/8 Ex. Tateyama |  |  |  |  | 42 | m' | 210000 | 8820000
6 |  | Lampu LED Strip Ex.Philips |  |  |  |  | 10 | m' | 60000 | 600000
I | Classroom 3 (K1 A) |  |  |  |  | 229064100 |  |  |  | 40186400 | [5 empty] | 24979987.5
| 1 | Jendela Kaca tempered laminated tinted green 6mm uk. 1200mm x 1600mm Include sealant | 6 | Unit | 2737600 | 16425600 | 7 | Unit | 2737600 | 19163200
| 2 | Screeding Lantai 3cm | 55 | m2 | 780000 | 42900000
| 3 | Plint Taco Ex. TV 2001 Light Oak 92 mm t = 3mm | 30 | m' | 365800 | 10974000
| 4 | Pekerjaan Kupas Cat Lama | 30 | m2 | 35400 | 1062000
| 5 | Pekerjaan Plester Aci | 30 | m2 | 106200 | 3186000
| 6 | Pekerjaan Dinding Partisi Gypsum ex. Jayaboard inc. Rangka double kanal C | 20 | m2 | 219600 | 4392000
| 7 | Pekerjaan Dinding setengah Multiplex 12 mm Finishing HPL TH 825 J Cherry Afromosia | 25 | m2 | 1050000 | 26250000 | [6 empty] | 8.92 | m2 | 1050000 | 9366000
| 8 | Cat Dinding Interior ex. Mowilex PC-019 Scenery Blue | 27 | m2 | 60000 | 1620000
| 9 | Cat Dinding Interior ex. Mowilex E-1012 Ocean Blue | 16 | m2 | 60000 | 960000
| 10 | Cat Dinding Interior ex. Mowilex E-901 Artic Blue | 21 | m2 | 60000 | 1260000
| 11 | Sandblast Custom Shape Cloud | 4 | m2 | 180000 | 720000
| 12 | Cat Plafond Gypsum ex. Mowilex C 102 Super White | 5 | m2 | 60000 | 300000
| 13 | Plafond Akustik 60 x 60 t = 20 mm ex. Jayaboard + Rangka + List | 54 | m2 | 316250 | 17077500 | [6 empty] | 5.23 | m2 | 316250 | 1653987.5
| 14 | Down Ceiling Gypsum 100 mm t = 9 mm + Cat ex. Mowilex | 5 | m2 | 218300 | 1091500
| 15 | Pintu Kelas + Aksesoris (Dekkson) uk. 1.3 m x 2.4 m Refinish HPL TH 825 J Cherry Afromosia + Diameter 30 cm bagian atas lapis HPL + Kaca Mati uk. 0.8 m x 1.7 m Inc. Sealant Kusen | 1 | ls | 6490000 | 6490000 | 1 | ls | 6490000 | 6490000
| 16 | Architrave HPL Laminates AICA - 0071 - M Lady Pink | 4 | m2 | 1032500 | 4130000 | 4 | m2 | 1032500 | 4130000
| 17 | Whiteboard 426 x 142 cm Finishing HPL Taco TH 002 Pearl White Gloss + Frame Finish Frame Finish HPL Laminates AICA - 0071 - M Lady Pink Whiteboard uk. 0.1 m x 0.1 m | 7 | m2 | 420000 | 2940000
| 18 | Downlight LED 18W ex Philips (instalasi dan Item) | 11 | Unit | 320000 | 3520000 |  |  |  |  | Kami ingin negosiasi di angka Rp300.000,- berhubung diubahnya spec menjadi 17W | netto | 8 | Unit | 320000 | 2560000
| 19 | Saklar Double ex. Panasonic (Lampu Mounted Led) Inc. Instalasi | 1 | Unit | 318000 | 318000
| 20 | Kabel HDMI dan LAN @ 10 m | 1 | Unit | 632500 | 632500
| 21 | Stop Kontak dinding ex.Panasonic (installation+item) | 4 | Unit | 330000 | 1320000
| 22 | Ceiling Speaker TOA ZS2360 6 Watt + Tarikan Kabel NYM 2x1,5 ex. Supreme | 1 | Unit | 767000 | 767000
| 23 | Classroom Flooring Gaiamaru GMR1143 Vinyl 3mm | 56 | m2 | 413000 | 23128000
| 24 | Instalasi CCTV | 1 | Unit | 1800000 | 1800000 | [6 empty] | 1 | Unit | 1800000 | 1800000
| 25 | Smoke Detector ex. Edwards | 1 | Unit | 960000 | 960000
| 26 | Access Point + Instalasi | 1 | Unit | 540000 | 540000
| 27 | AC Cassette 4 PK ex. Daikin Malaysia (Instalasi + Item) | 1 | Unit | 44400000 | 44400000
| 28 | Proyektor | 1 | Unit | 9600000 | 9600000 | [6 empty] | 1 | Unit | 9600000 | 9600000
| 29 | Signage Class - Finishing HPL AICA - 0071 - M Lady Pink (Huruf warna putih) | 1 | Unit | 300000 | 300000
1 |  | Tarikan + Instalasi Downlight LED 21 W 6 " Ex. Philips |  |  |  |  | 6 | Unit | 342200 | 2053200 | Mohon dapat disamakan dengan SPK awal Rp342.200,- | ok
2 |  | Saklar single ex. Panasonic (Lampu Mounted Led) Inc. Instalasi |  |  |  |  | 2 | unit | 310000 | 620000
3 |  | Box MCB + MCB |  |  |  |  | 1 | unit | 800000 | 800000 | Mohon dapat didetailkan spec dan jumlah dari box mcb dan mcb-nya | Box Panel, MCB 16 A dan MCB 10A netto 900,000
4 |  | Pipa AC3/8 x 5/8 Ex. Tateyama |  |  |  |  | 31 | m' | 210000 | 6510000
5 |  | Lampu LED Strip Ex.Philips |  |  |  |  | 7 | m' | 60000 | 420000
J | Classroom 4 (K1 B) |  |  |  |  | 164898600 |  |  |  | 8513200 | [5 empty] | 6233400
| 1 | Jendela Kaca tempered laminated 6mm tinted green uk. 1000mm x 1600mm Include sealant | 6 | Unit | 2737600 | 16425600
| 2 | Screeding Lantai 3cm | 55 | m2 | 78000 | 4290000
| 3 | Plint Taco Ex. TV 2001 Light Oak 92 mm t = 3mm | 30 | m' | 365800 | 10974000
| 4 | Cat Dinding Interior ex. Mowilex 4A-05B1 Abbey Road | 17 | m2 | 60000 | 1020000
| 5 | Cat Dinding Interior ex. Mowilex 4A-05B2 Moonlit Valley | 21 | m2 | 60000 | 1260000
| 6 | Cat Dinding Interior ex. Mowilex 1A-2B3 Caramel Dream | 30 | m2 | 60000 | 1800000
| 7 | Pekerjaan Plester Aci | 30 | m2 | 106200 | 3186000
| 8 | Pekerjaan Dinding Partisi Gypsum ex. Jayaboard inc. Rangka double kanal C | 20 | m2 | 219600 | 4392000
| 9 | Pekerjaan Dinding setengah Multiplex 12 mm Finishing HPL TH 825 J Cherry Afromosia | 25 | m2 | 60000 | 1500000 | [6 empty] | 5.08 | m2 | 60000 | 304800
| 10 | Sandblast Custom Shape Cloud | 4 | m2 | 180000 | 720000
| 11 | Cat Plafond Gypsum ex. Mowilex C 102 Super White | 5 | m2 | 60000 | 300000
| 12 | Plafond Akustik 60 x 60 t = 20 mm ex. Jayaboard + Rangka + List | 54 | m2 | 316250 | 17077500 | [6 empty] | 4.96 | m2 | 316250 | 1568600
| 13 | Down Ceiling Gypsum 100 mm t = 9 mm + Cat ex. Mowilex | 5 | m2 | 218300 | 1091500
| 14 | Pintu Kelas + Aksesoris (Dekkson) uk. 1.3 m x 2.4 m Refinish HPL TH 825 J Cherry Afromosia + Diameter 30 cm bagian atas lapis HPL + Kaca Mati uk. 0.8 m x 1.7 m Inc. Sealant Kusen | 1 | ls | 6490000 | 6490000
| 15 | Architrave HPL Laminates Carta - CT 0203 T Pecan | 4 | m2 | 1032500 | 4130000
| 16 | Whiteboard 426 x 142 cm Finishing HPL Taco TH 002 Pearl White Gloss + Frame Finish Frame Finish HPL Laminates Carta - CT 0203 T Pecan Whiteboard uk. 0.1 m x 0.1 m | 7 | m2 | 420000 | 2940000
| 17 | Downlight LED 18W ex Philips (instalasi dan Item) | 11 | Unit | 320000 | 3520000 |  |  |  |  | Kami ingin negosiasi di angka Rp300.000,- berhubung diubahnya spec menjadi 17W | netto | 8 | Unit | 320000 | 2560000
| 18 | Saklar Double ex. Panasonic (Lampu Mounted Led) Inc. Instalasi | 1 | Unit | 318000 | 318000
| 19 | Kabel HDMI dan LAN @ 10 m | 1 | Unit | 649000 | 649000
| 20 | Stop Kontak dinding ex.Panasonic (installation+item) | 4 | Unit | 330000 | 1320000
| 21 | Ceiling Speaker TOA ZS2360 6 Watt + Tarikan Kabel NYM 2x1,5 ex. Supreme | 1 | Unit | 767000 | 767000
| 22 | Classroom Flooring Gaiamaru GMR1143 Vinyl 3mm | 56 | m2 | 413000 | 23128000
| 24 | Instalasi CCTV | 1 | Unit | 1800000 | 1800000 | [6 empty] | 1 | Unit | 1800000 | 1800000
| 25 | Smoke Detector ex. Edwards | 1 | Unit | 960000 | 960000
| 26 | Access Point + Instalasi | 1 | Unit | 540000 | 540000
| 27 | AC Cassette 4 PK ex. Daikin Malaysia (Instalasi + Item) | 1 | Unit | 44400000 | 44400000
| 28 | Proyektor | 1 | Unit | 9600000 | 9600000
| 29 | Signage Class - Finishing HPL Carta - CT 0203 T Pecan (Huruf warna putih) | 1 | Unit | 300000 | 300000
1 |  | Tarikan + Instalasi Downlight LED 21 W 6 " Ex. Philips |  |  |  |  | 6 | Unit | 342200 | 2053200 | Mohon dapat disamakan dengan SPK awal Rp342.200,- | ok
2 |  | Saklar single ex. Panasonic (Lampu Mounted Led) Inc. Instalasi |  |  |  |  | 2 | unit | 310000 | 620000
3 |  | Box MCB + MCB |  |  |  |  | 1 | unit | 800000 | 800000 | Mohon dapat didetailkan spec dan jumlah dari box mcb dan mcb-nya | Box Panel, MCB 16 A dan MCB 10A netto 900,000
4 |  | Pipa AC3/8 x 5/8 Ex. Tateyama |  |  |  |  | 22 | m' | 210000 | 4620000
5 |  | Lampu LED Strip Ex.Philips |  |  |  |  | 7 | m' | 60000 | 420000
K | Pekerjaan IT / RUANG PANEL |  |  |  |  | 10476000 |  |  |  | 23732952.5 | [5 empty] | 0
| 1 | Rak server 32 u INDORACK IR9020P Rack 20U Depth 900MM Perforated | 1 | Unit | 7920000 | 7920000
| 2 | PatchCord 1 Cat 6 Ex. AMP (1M) rak server (patchpanel to switch) | 1 | Unit | 432000 | 432000
| 3 | Patchpanel 24 Port + Modular | 1 | Unit | 2124000 | 2124000
1 |  | Pemasangan Granite Lantai ex. Roman (dMelbourne 60x60cm) |  |  |  |  | 4.425 | m2 | 354000 | 1566450
2 |  | Cat Dinding Interior ex. Mowilex 4A-05B1 Abbey Road |  |  |  |  | 24.36 | m2 | 60000 | 1461600
3 |  | Plafond Gypsum t = 9 mm ex. Jayaboard + Rangka |  |  |  |  | 4.425 | m2 | 159300 | 704902.5
4 |  | Tarikan kabel Audio dari lantai 1 ke lantai 5 kabel NYMHY 2 X 1,5 |  |  |  |  | 100 | m | 110000 | 11000000
3 |  | Tarikan kabel SMOKE DETECTOR dari lantai 1 ke lantai 5 kabel 2 X 1,5 (4 TARIKAN KABEL |  |  |  |  | 100 | m | 90000 | 9000000
| Item Pekerjaan FURNITURE |  | Qty/ Volume | Unit | Unit Price | Total | Qty/ Volume | Unit | Unit Price | Total |  |  | Qty/ Volume | Unit | Unit Price | Total
KODE
F1 |  | Meja Resepsionis Plywood Lapis HPL Ex. Taco Uk.2.46 x 1,88 x 0,74 U Shaped + 2 Drawer finger Groove ( TH-361-H-Sol-Cherry dan TH 205 B Asian Beech | 1 | unit | 17110000 | 17110000
F2 |  | Kursi Resepsionis Ex. Informa Nora Carver - Abu Abu Muda | 2 | unit | 2398800 | 4797600
F3 |  | Sofa Tamu Set Ex. Informa Nordia Kila - Cokelat | 1 | unit | 4558800 | 4558800
F4 |  | Kursi Tamu Set Ex. Informa Ivette - Abu abu | 1 | unit | 1511160 | 1511160
F5 |  | Kursi Kecil Set Ex. Informa Nordia 60 cm Doria Ottoman - Abu Abu Tua | 2 | unit | 1918800 | 3837600
F6 |  | Meja Silinder Tamu Set Ex. Informa Maria Meja Tamu - Putih Gold | 1 | unit | 1558800 | 1558800
F7 |  | Sekat Ruang + Pot Tanaman Plywood Lapis HPL Ex. Taco Uk. 0,20 x 1,50 x 0,80 + Foam Busa + Tanaman Artificial (TH-361-H-Sol-Cherry ) | 2 | unit | 3600000 | 7200000
F8 |  | Recycle Bin Ex. Krisbow (Possible SBO ) | 2 | unit | 840000 | 1680000
F9 |  | Security post Plywood Lapis HPL Ex.Taco Uk. 1.2 x 1,8 x 0,75 L Shaped + 2 Cabinet bawah finger groove (TH-361-H-Sol-Cherry ) | 1 | unit | 13800000 | 13800000
|  | Custom logo SDH Stainless Steel |  |  | 3600000 | 0
F10 |  | Open Shelf Plywood Lapis HPL Ex. TAco Uk. 1,4 x 0,35 x 2,4 (TH-361-H-Sol-Cherry dan TH 002 AA Premiere White ) | 2 | unit | 9240000 | 18480000
F11 |  | Lemari Kabinet Tamu Plywood Lapis HPL Ex. Taco Uk. 3,6 x 0,35 x 2,4 Custom Seating area Circle Diameter 1,6m + Cushion foam + kain Ateja Broken White (TH-361-H-Sol-Cherry dan TH 002 AA Premiere White ) | 1 | unit | 28320000 | 28320000
F12 |  | Custom Sofa Area Tunggu Resepsionis warna Beige + Cushion warna Abu tua kain fabric | 3 | unit | 480000 | 1440000
F13 |  | Bean Bag Ex. HelloBeanbag Bean bag bulat + isi size dewasa - cream (2) , hitam (1), abu-abu (2) | 5 | unit | 472000 | 2360000
F14 |  | Pemasangan Padded Wall Multipleks t = 9 mm + Rockwool Density 80 t = 5 cm 1 lapis Fin. Kain Ateja beige dan abu tua + Railing Besi Hollow 4x4 dan pipa galvanis 2 inch finsihing cat hitam | 21 | unit | 960000 | 20160000
F15 |  | Custom logo SDH Stainless Steel ( backdrop ) | 1 | unit | 6000000 | 6000000
F16 |  | Panel Hitam Backdrop ( Lift ) Plywood lapis HPL Ex. Taco Uk. 0,90 x 2,9 (TI Q9003 AF) | 3 | unit | 3000000 | 9000000
|  | Custom Signage stainless steel + Arrow ( 5 Unit) |  |  |  | 0
|  | Acrylic Board Uk. 0,70 x 0,90 (2 Unit) |  |  |  | 0
F17 |  | Meja Kelas Existing Refinish Cat Ex. Nippon Nippe 2000 - Aurora White NP044 | 20 | unit | 600000 | 12000000 | [6 empty] | 20 | unit | 600000 | 12000000
F18 |  | Kursi Kelas Existing Refinish Cat Ex. Nippon Nippe 2000 - Aurora White NP044 | 100 | unit | 354000 | 35400000 | [6 empty] | 100 | unit | 354000 | 35400000
F19 |  | Furnitur Tempat Duduk Learning Area Plywood t=30mm Fin. Cat Kayu Mowilex | 4 | unit | 8400000 | 33600000
F20 |  | Furnitur Rak Buku L-Shaped Learning Area Plywood t=30mm Fin. Cat Kayu Mowilex | 3 | unit | 6600000 | 19800000
F21 |  | Furnitur Rak Buku Learning Area Plywood t=30mm Fin. Cat Kayu Mowilex | 3 | unit | 480000 | 1440000
F22 |  | Dudukan Busa Rebounded Learning Area t=5cm | 4 | unit | 1560000 | 6240000
F23 |  | Bantal Duduk Ex. Selma 40x40 Abu Abu | 24 | unit | 216000 | 5184000
F24 |  | Karpet Baller Roll Abu Abu Polos | 4 | unit | 639600 | 2558400
F25 |  | Meja Guru Uk. 210 x 75 x 60 Plywood Lapis HPL Ex. Carta CT 0109 T - Light Grey + HPL spesifikasi per kelas | 4 | unit | 6000000 | 24000000
F26 |  | Kursi Kerja ex. Informa Zaki Hitam (Possible SBO ) | 13 | unit |  | 0
F27 |  | Gantungan Baju Plywood t=30mm Uk. 140 x 15 Fin. Cat Kayu Ex. Mowilex | 4 | unit | 1440000 | 5760000
F28 |  | Cabinet Guru Plywood t=30mm Uk. 210 x 50 x 30 Fin. Cat Kayu Ex. Mowilex | 4 | unit | 2760000 | 11040000
F29 |  | Loker Murid 12 Pintu Plywood Lapis HPL Ex. Taco Uk. 1.3 x 1.2 x 0.35 | 8 | unit | 4680000 | 37440000
F30 |  | Loker Murid 15 Pintu Plywood Lapis HPL Ex. Taco Uk. 1.6 x 1.2 x 0.35 | 4 | unit | 5760000 | 23040000
F31 |  | Soft Board Kelas 120 x 140 x 0.5 Frame Plywood Fin. Cat Kayu Ex. Mowilex | 6 | unit | 1800000 | 10800000
F32 |  | Soft Board Kelas 300 x 125 Frame Plywood Fin. Cat Kayu Ex. Mowilex | 4 | unit | 3600000 | 14400000
F33 |  | Soft Board Kelas 250 x 65 Frame Plywood Fin. Cat Kayu Ex. Mowilex | 1 | unit | 1560000 | 1560000
F34 |  | Soft Board Kelas 200 x 125 Frame Plywood Fin. Cat Kayu Ex. Mowilex | 2 | unit | 2400000 | 4800000
F35 |  | Papan Tulis Melamin Uk. 426 x 142 Frame Plywood Fin. Cat Kayu Ex. Mowilex | 4 | unit | 2220000 | 8880000
F36 |  | Papan Tulis Glasstone Uk. 175 x 120 t=10mm | 1 | unit | 2400000 | 2400000
F37 |  | Kursi Kerja CCTT Ex. Informa Roes Hitam (Possible SBO ) | 1 | unit | 1558800 | 1558800
F38 |  | Meja Kerja CCTT Ex. Informa Sieben Meja Kantor Manajer Sisi Kiri - Coklat Walnut (Possible SBO ) | 1 | unit | 6358800 | 6358800
F39 |  | Meja Diskusi Round Table Uk. 162 x 162 Plywood Lapis HPL TH 825 J Cherry Afromosia | 1 | unit | 5400000 | 5400000
F40 |  | Furniture Kitchen Set L-Shaped Uk. 253 x 184 Plywood Lapis HPL TH 825 J Cherry Afromosia | 1 | unit | 25960000 | 25960000
F41 |  | Rak Buku Uk. 236 x 85 x 40 Plywood Lapis HPL TH 825 J Cherry Afromosia | 1 | unit | 6000000 | 6000000
F42 |  | Rak TV Uk. 218 x 40 x 42 Plywood Lapis HPL + Dudukan Cushion t=5cm TH 825 J Cherry Afromosia | 1 | unit | 5640000 | 5640000
F43 |  | Kursi Security Post Ex. Informa Evelyn - Abu Abu / Hitam | 1 | unit | 903000 | 903000
[5 empty] | Sub Total | 453976960 |  |  | Sub Total | 0 |  |  |  |  | Sub Total | 47400000

## Bukaan (hidden)
Item Pekerjaan |  | Qty/ Volume | Unit | Unit Price | Sub Total
KODE
P1 | Pintu Kelas + Aksesoris (Dekkson) uk. 1.3 m x 2.4 m Refinish HPL + Kaca Mati uk. 0.8 m x 1.7 m Inc. Sealant Kusen Aksen Yellow | 5 | unit
P2 | Pintu Toilet + Aksesoris (Dekkson) uk. 1.3 m x 2.4 m Refinish HPL | 2 | unit
J1 | Jendela Kaca tempered laminated 6mm uk. 1000mm x 1600mm | 47 | unit