## Pilsung Latol (hidden)
JADWAL PENGADAAN
PEKERJAAN PENGADAAN LATOL
LOKASI : RUAS JAKARTA - CIKAMPEK II ELEVATED
METODE PEMILIHAN LANGSUNG
NO. | URAIAN | Tanggal | Oktober 2019 | [17 empty] | November 2019 | [45 empty] | KET
|  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45
I. | Persiapan Rencana Pengadaan
1 | Permohonan Izin Prinsip Pengadaan | 2019-10-24 | [64 empty] | BC.15 | bar: Oktober 2019 14
2 | Persetujuan Izin Prinsip Pengadaan | 2019-10-24 | bar: Oktober 2019 14
3 | Penyusunan Rancangan Dokumen Kualifikasi dan Pengadaan | 2019-10-24 | bar: Oktober 2019 15
4 | Permohonan Pelaksanaan Pengadaan ke Panitia | 2019-10-25 | bar: Oktober 2019 15
II. | Pelaksanaan Pengadaan
1 | Penyusunan HPS dan Penetapan HPS | 2019-10-25 | bar: Oktober 2019 16
2 | Permohonan dan Penetapan Dokumen Pengadaan | 2019-10-25 | bar: Oktober 2019 17
3 | Pengumuman / Undangan Prakualifikasi | 2019-10-28 | bar: Oktober 2019 18
4 | Pendaftaran (Pengambilan Dokumen PQ) | 2019-10-29 | bar: Oktober 2019 21
5 | Pemasukan Dokumen PQ | 2019-10-30 | bar: Oktober 2019 23
6 | Pembukaan dan Evaluasi Dokumen PQ | 2019-10-30 | bar: Oktober 2019 23
7 | Persetujuan / Pengesahan Hasil Prakualifikasi | 2019-10-30 | bar: Oktober 2019 24
8 | Pengumuman Hasil Prakualifikasi | 2019-11-01 | bar: Oktober 2019 24
9 | Undangan Penawaran | 2019-11-01 | bar: Oktober 2019 25
10 | Pengambilan Dokumen Pengadaan dan Rapat Penjelasan | 2019-11-04 | bar: Oktober 2019 28
11 | Pemasukan Penawaran dan Jaminan Penawaran | 2019-11-11 | [64 empty] | Tidak Ada Jaminan Penawaran | bar: Oktober 2019 30
12 | Evaluasi Penawaran | 2019-11-11 | bar: Oktober 2019 30; November 2019 34
13 | Klarifikasi dan Negosiasi Teknik dan Biaya | 2019-11-11 | bar: Oktober 2019 30; November 2019 34
14 | Pengajuan Usulan Calon Pemenang | 2019-11-14 | bar: Oktober 2019 31; November 2019 34 to November 2019 35
15 | Persetujuan Calon Pemenang | 2019-11-18 | bar: Oktober 2019 31; November 2019 35
16 | Penetapan Pemenang Pengadaan | 2019-11-18 | bar: November 2019 1; November 2019 36
17 | Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan (Gunning) | 2019-11-18 | bar: November 2019 4; November 2019 36
18 | Pemasukan Jaminan Pelaksanaan | 2019-11-18 | bar: November 2019 5; November 2019 37
III | Persiapan Kontrak
1 | Finalisasi Kontrak | 2019-11-18 | bar: November 2019 6; November 2019 41 to November 2019 43
2 | Tanda Tangan Kontrak | 2019-11-18 | bar: November 2019 8; November 2019 41 to November 2019 43
3 | Laporan Pengadaan | 2019-11-21 | bar: November 2019 11; November 2019 44
|  | Total Hari | [64 empty] | 28 | hari kerja
Formulas:
Tanggal = [Tanggal, row above]
Tanggal = [Tanggal, row above]+1

## Juksung CCTV (hidden)
JADWAL PENGADAAN
PEKERJAAN PENGADAAN CCTV
LOKASI : RUAS JAKARTA - CIKAMPEK II ELEVATED
METODE PENUNJUKAN LANGSUNG
NO. | URAIAN | Tanggal | Oktober 2019 | [17 empty] | November 2019 | [45 empty] | KET
|  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45
I. | Persiapan Rencana Pengadaan
1 | Permohonan Izin Prinsip Pengadaan | 2019-10-24 | [64 empty] | BC.15 | bar: Oktober 2019 14
2 | Persetujuan Izin Prinsip Pengadaan | 2019-10-24 | bar: Oktober 2019 14
3 | Penyusunan Rancangan Dokumen Kualifikasi dan Pengadaan | 2019-10-24 | bar: Oktober 2019 15
4 | Permohonan Pelaksanaan Pengadaan ke Panitia | 2019-10-25 | bar: Oktober 2019 15
II. | Pelaksanaan Pengadaan
1 | Penyusunan HPS dan Penetapan HPS | 2019-10-25 | bar: Oktober 2019 16
2 | Permohonan dan Penetapan Dokumen Pengadaan | 2019-10-25 | bar: Oktober 2019 17
3 | Pengumuman / Undangan Prakualifikasi | 2019-10-28 | bar: Oktober 2019 18
4 | Pendaftaran (Pengambilan Dokumen PQ) | 2019-10-29 | bar: Oktober 2019 21
5 | Pemasukan Dokumen PQ | 2019-10-30 | bar: Oktober 2019 23
6 | Pembukaan dan Evaluasi Dokumen PQ | 2019-10-30 | bar: Oktober 2019 23
7 | Persetujuan / Pengesahan Hasil Prakualifikasi | 2019-10-30 | bar: Oktober 2019 24
8 | Pengumuman Hasil Prakualifikasi | 2019-11-01 | bar: Oktober 2019 24
9 | Undangan Penawaran | 2019-11-01 | bar: Oktober 2019 25
10 | Pengambilan Dokumen Pengadaan dan Rapat Penjelasan | 2019-11-04 | bar: Oktober 2019 28
11 | Pemasukan Penawaran dan Jaminan Penawaran | 2019-11-11 | [64 empty] | Tidak Ada Jaminan Penawaran | bar: Oktober 2019 30
12 | Evaluasi Penawaran | 2019-11-11 | bar: Oktober 2019 30; November 2019 34
13 | Klarifikasi dan Negosiasi Teknik dan Biaya | 2019-11-11 | bar: Oktober 2019 30; November 2019 34
14 | Pengajuan Usulan Calon Pemenang | 2019-11-14 | bar: Oktober 2019 31; November 2019 34 to November 2019 35
15 | Persetujuan Calon Pemenang | 2019-11-18 | bar: Oktober 2019 31; November 2019 35
16 | Penetapan Pemenang Pengadaan | 2019-11-18 | bar: November 2019 1; November 2019 36
17 | Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan (Gunning) | 2019-11-18 | bar: November 2019 4; November 2019 36
18 | Pemasukan Jaminan Pelaksanaan | 2019-11-18 | bar: November 2019 5; November 2019 37
III | Persiapan Kontrak
1 | Finalisasi Kontrak | 2019-11-18 | bar: November 2019 6; November 2019 41 to November 2019 43
2 | Tanda Tangan Kontrak | 2019-11-18 | bar: November 2019 8; November 2019 41 to November 2019 43
3 | Laporan Pengadaan | 2019-11-21 | bar: November 2019 11; November 2019 44
|  | Total Hari | [64 empty] | 28 | hari kerja
Formulas:
Tanggal = [Tanggal, row above]
Tanggal = [Tanggal, row above]+1

## Sheet1 (hidden)
JADWAL PENGADAAN
Pekerjaan Pengadaan Peralatan OAB (GTO Mini) di GT Cikatama 6
Pemilihan Langsung
NO. | URAIAN |  |  | Januari 2020 | [18 empty] | Februari | [8 empty] | KET
|  | No. Surat | Tanggal | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
I | Persiapan Rencana Pengadaan
1 | Permohonan Ijin Prinsip Pengadaan | bar: Januari 2020 13
2 | Persetujuan Ijin Prinsip Pengadaan | bar: Januari 2020 14
3 | Permohonan Pelaksanaan Pengadaan ke Panitia | bar: Januari 2020 15 to Januari 2020 16
II | Pelaksanaan Pengadaan
1 | Penyusunan HPS dan penetapan HPS | bar: Januari 2020 16
2 | Penyusunan dan Penetapan Dokumen Pengadaan | bar: Januari 2020 16
3 | Pengumuman / Undangan Prakualifikasi | bar: Januari 2020 17
4 | Pendaftaran (Pengambilan Dokumen PQ) | bar: Januari 2020 20
5 | Pemasukan Dokumen PQ | bar: Januari 2020 21
6 | Pembukaan Dokumen PQ | bar: Januari 2020 21
7 | Evaluasi PQ | bar: Januari 2020 22 to Januari 2020 23
8 | Persetujuan / Pengesahan Hasil Prakualifikasi | bar: Januari 2020 23 to Januari 2020 24
9 | Pengumuman Hasil Prakualifikasi | bar: Januari 2020 24
10 | Masa Sanggah & Jawaban Sanggah PQ | bar: Januari 2020 24; Januari 2020 27
11 | Undangan Penawaran | bar: Januari 2020 27
12 | Pengambilan Dokumen Pengadaan dan Rapat Penjelasan | bar: Januari 2020 28
13 | Pemasukan Penawaran dan Jaminan Penawaran | bar: Januari 2020 29
14 | Evaluasi Penawaran | bar: Januari 2020 29
15 | Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya | bar: Januari 2020 29
16 | Pengajuan Usulan Calon Pemenang | bar: Januari 2020 29
17 | Persetujuan Calon Pemenang | bar: Januari 2020 30
18 | Pemberitahuan Pemenang Pengadaan | bar: Januari 2020 30
19 | Masa Sanggah & Jawaban Sanggah terhadap Pemenang | bar: Januari 2020 30 to Januari 2020 31
20 | Penetapan Pemenang Pengadaan | bar: Januari 2020 31
21 | Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan (Gunning) | bar: Januari 2020 31
22 | Pemasukan Jaminan Pelaksanaan | bar: Februari 3
23 | Undangan Negosiasi Ulang | bar: Februari 4
24 | Berita Acara Negosiasi Ulang | bar: Februari 5
25 | Finalisasi Kontrak | bar: Februari 6
26 | Tanda Tangan Kontrak |  | 2017-09-11 | bar: Februari 6
27 | SPMK | bar: Februari 6
28 | Laporan Pengadaan | bar: Februari 6

## Pengadaan CCTV Sedyatmo (hidden)
RENCANA JADWAL
Pengadaan dan Pemasangan CCTV Lajur dan Antrian Ruas Jalan Tol Sedyatmo
RUAS SEDYATMO
METODE PEMILIHAN LANGSUNG DENGAN PRAKUALIFIKASI
NO. | URAIAN | Tanggal
I. | TAHAP PERSIAPAN PENGADAAN
1 | Pengajuan Ijin Prinsip Pengadaan | 2021-04-16
2 | Persetujuan Ijin Prinsip Pengadaan | 2021-04-16
3 | Penyusunan rancangan Dokumen Pengadaan dan OE | 2021-04-16
4 | Penyerahan Rancangan Dokumen Pengadaan ke Panitia | 2021-04-16
II. | TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
1 | Penyusunan HPS dan Penetapan HPS | 2021-05-03
2 | Penyusunan dan Penetapan Dokumen Pengadaan | 2021-05-03
3 | Pengumuman / Undangan Prakualifikasi | 2021-05-04
4 | Pendaftaran (Pengambilan Dokumen PQ) | 2021-05-05
5 | Pemasukan Dokumen PQ | 2021-05-07
6 | Pembukaan Dokumen PQ | 2021-05-07
7 | Evaluasi PQ | 2021-05-07
8 | Persetujuan / Pengesahan Hasil Prakualifikasi | 2021-05-10
9 | Pengumuman Hasil Prakualifikasi | 2021-05-10
10 | Masa Sanggah & Jawaban Sanggah PQ | 2021-05-11
11 | Undangan Penawaran | 2021-05-11
12 | Pengambilan Dokumen Pengadaan dan Rapat Penjelasan | 2021-05-12
13 | Pemasukan Penawaran dan Jaminan Penawaran | 2021-05-19
14 | Evaluasi Penawaran | 2021-05-19
15 | Pembuktian Kualifikasi | 2021-05-19
16 | Klarifikasi dan Negosiasi Teknik dan Biaya | 2021-05-20
17 | Pengajuan Usulan Calon Pemenang | 2021-05-21
18 | Persetujuan Calon Pemenang | 2021-05-21
19 | Pemberitahuan Pemenang Pengadaan | 2021-05-21
20 | Masa Sanggah & Jawaban Sanggah terhadap Pemenang | 2021-05-24
21 | Penetapan Pemenang Pengadaan | 2021-05-24
22 | Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan (Gunning) | 2021-05-24
23 | Pemasukan Jaminan Pelaksanaan | 2021-05-28
III. | TAHAP PERSIAPAN KONTRAK
1. | Finalisasi Kontrak | 2021-05-28
2 | Tanda Tangan Kontrak | 2021-05-28
3 | Laporan Pengadaan | 2021-05-28
IV | DELIVERY
1. | Unit dikirim ke lokasi
| 25 | Hari Kalender
| 22 | Hari Kerja
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-25
2020-02-25
2020-02-26
2020-02-27
2020-02-28
2020-04-03
6 & 7 April 2020
2020-04-08
2020-04-08
-
2020-04-14
2020-04-14
2020-04-14
2020-04-16
2020-04-17
20-21 April 2020
2020-04-22
2020-04-23
2020-04-23
2020-04-24
2020-04-27
2020-04-27
2020-04-27
27-28 April 2020
2020-04-29
2020-04-29
2020-05-05
2020-05-05
1900-03-11
Formulas:
Tanggal = [Tanggal, row above]
Tanggal = [Tanggal, row above]+1

## Jdwal Tender Terbatas PQ
RENCANA JADWAL
PEKERJAAN : …................................................................
RUAS : ….................................
METODE TENDER TERBATAS PRAKUALIFIKASI 1 File
NO. | URAIAN | Tanggal
I. | TAHAP PERSIAPAN PENGADAAN
1 | Pengajuan Ijin Prinsip Pengadaan | 2023-09-06
2 | Persetujuan Ijin Prinsip Pengadaan | 2023-09-06
3 | Penyusunan rancangan Dokumen Pengadaan dan OE | 2023-09-06
4 | Penyerahan Rancangan Dokumen Pengadaan ke Panitia | 2023-09-06 | 185984700
II. | TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
1 | Penyusunan HPS dan Penetapan HPS | 2023-10-04
2 | Penyusunan dan Penetapan Dokumen Pengadaan | 2023-10-04
3 | Pengumuman Tender Terbatas | 2023-10-05
4 | Pendaftaran (Pengambilan Dokumen PQ)/Download Dokumen Kulaifikasi | 2023-10-06
6 | Pemasukan Dokumen PQ/Upload Dokumen Kualifikasi | 2023-10-09
7 | Pembukaan Dokumen PQ | 2023-10-09
8 | Pembuktian Kualifikasi | 2023-10-10
9 | Evaluasi Kualifikasi | 2023-10-10
10 | Persetujuan / Pengesahan Hasil Prakualifikasi | 2023-10-12
11 | Pengumuman Hasil Prakualifikasi | 2023-10-13
12 | Masa Sanggah & Jawaban Sanggah PQ | 2023-10-16
13 | Undangan Penawaran | 2023-10-17
14 | Pengambilan Dokumen Pengadaan/Download Dokumen Pengadaan | 2023-10-18
15 | Rapat Penjelasan/Aanwijzing | 2023-10-18
16 | Pemasukan Penawaran dan Jaminan Penawaran/Upload Dokumen Penawaran | 2023-10-24
17 | Evaluasi Penawaran | 2023-10-24
18 | Klarifikasi dan Negosiasi Teknik dan Biaya | 2023-10-24
19 | Pengajuan Usulan Calon Pemenang / Hasil Negosiasi | 2023-10-27
20 | Persetujuan Calon Pemenang / Hasil Negosiasi | 2023-10-27
21 | Pemberitahuan / Pengumuman Pemenang Pengadaan | 2023-10-27
22 | Masa Sanggah & Jawaban Sanggah terhadap Pemenang | 2023-10-30
23 | Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan (Gunning) | 2023-10-31
24 | Penandatangann Kontrak | 2023-11-03
III. | TAHAP PERSIAPAN KONTRAK
1. | Finalisasi Kontrak | 2023-11-03
2 | Tanda Tangan Kontrak | 2023-11-03
3 | Laporan Pengadaan | 2023-11-06
IV | DELIVERY
1. | Unit dikirim ke lokasi
| 33 | Hari Kalender
| 30 | Hari Kerja
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-25
2020-02-25
2020-02-26
2020-02-27
2020-02-28
2020-04-03
6 & 7 April 2020
2020-04-08
2020-04-08
-
2020-04-14
2020-04-14
2020-04-14
2020-04-16
2020-04-17
20-21 April 2020
2020-04-22
2020-04-23
2020-04-23
2020-04-24
2020-04-27
2020-04-27
2020-04-27
27-28 April 2020
2020-04-29
2020-04-29
2020-05-05
2020-05-05
1900-03-11
Formulas:
Tanggal = [Tanggal, row above]
Tanggal = [Tanggal, row above]+1

## Jdwal Tender Terbatas PASCA
RENCANA JADWAL
PEKERJAAN : …................................................................
RUAS : ….................................
METODE TENDER TERBATAS PASCAKUALIFIKASI 1 File
NO. | URAIAN | Tanggal
I. | TAHAP PERSIAPAN PENGADAAN
1 | Pengajuan Ijin Prinsip Pengadaan | 2023-09-06
2 | Persetujuan Ijin Prinsip Pengadaan | 2023-09-06
3 | Penyusunan rancangan Dokumen Pengadaan dan OE | 2023-09-06
4 | Penyerahan Rancangan Dokumen Pengadaan ke Panitia | 2023-09-06 | 185984700
II. | TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
1 | Penyusunan HPS dan Penetapan HPS | 2023-10-04
2 | Penyusunan dan Penetapan Dokumen Pengadaan | 2023-10-04
3 | Pengumuman Tender Terbatas | 2023-10-05
4 | Pengambilan Dokumen Tender (Kualifikasi dan Pengadaan) / Download Dokumen Tender (Kualifikasi dan Pengadaan) | 2023-10-06
5 | Pemasukan Dokumen Tender (Kualifikasi dan Penawaran) / Upload Dokumen Tender (Kualifikasi dan Penawaran) | 2023-10-16
6 | Pembukaan Dokumen Tender (Dok Kualifikasi dan Penawaran) | 2023-10-16
7 | Evaluasi Penawaran | 2023-10-20
8 | Klarifikasi dan Negosiasi Teknik dan Biaya | 2023-10-23
9 | Evaluasi Kualifikasi
10 | Pembuktian Kualifikasi Thdp Peringkat 1 | 2023-10-24
11 | Pengajuan Usulan Calon Pemenang / Hasil Negosiasi | 2023-10-24
12 | Persetujuan Calon Pemenang / Hasil Negosiasi | 2023-10-24
13 | Pemberitahuan / Pengumuman Pemenang Pengadaan | 2023-10-25
14 | Masa Sanggah & Jawaban Sanggah terhadap Pemenang | 2023-10-26
15 | Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan (Gunning) | 2023-10-27
16 | Pemasukan Jaminan Pelaksanaan | 2023-11-02
III. | TAHAP PERSIAPAN KONTRAK
1. | Finalisasi Kontrak | 2023-11-02
2 | Tanda Tangan Kontrak | 2023-11-02
3 | Laporan Pengadaan | 2023-11-03
IV | DELIVERY
1. | Unit dikirim ke lokasi
| 30 | Hari Kalender
| 27 | Hari Kerja
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-25
2020-02-25
2020-02-26
2020-02-27
2020-02-28
2020-04-03
6 & 7 April 2020
2020-04-08
2020-04-08
-
2020-04-14
2020-04-14
2020-04-14
2020-04-16
2020-04-17
20-21 April 2020
2020-04-22
2020-04-23
2020-04-23
2020-04-24
2020-04-27
2020-04-27
2020-04-27
27-28 April 2020
2020-04-29
2020-04-29
2020-05-05
2020-05-05
1900-03-11
Formulas:
Tanggal = [Tanggal, row above]
Tanggal = [Tanggal, row above]+1

## Timeline_juksung
TIMELINE
PENGADAAN …..........................................
Penunjukan Langsung
NO. | URAIAN | Tanggal
I. | TAHAP PERSIAPAN PENGADAAN
1 | Pengajuan Ijin Prinsip Pengadaan | 2023-09-18
2 | Persetujuan Ijin Prinsip Pengadaan | 2023-09-19 | Ruas JORR
3 | Penyusunan rancangan Dokumen Pengadaan dan OE | 2023-09-19 | Ruas Jakarta - Cikampek
4 | Penyerahan Rancangan Dokumen Pengadaan ke Panitia | 2023-09-22 | Ruas Belmera
II. | TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA |  | Ruas Sedyatmo - Dalam Kota
1 | Penyusunan HPS dan Penetapan HPS | 2023-10-13 | Ruas Kembangan - Ulujami (MLJ)
2 | Penyusunan dan Penetapan Dokumen Pengadaan | 2023-10-13 | Ruas Purbaleunyi
3 | Pengumuman / Undangan Penunjukan Langsung | 2023-10-16
4 | Pendaftaran (Pengambilan Dokumen PQ)/Download Dokumen Kulaifikasi | 2023-10-17
6 | Pemasukan Dokumen PQ/Upload Dokumen Kualifikasi | 2023-10-19
7 | Pembukaan Dokumen PQ | 2023-10-19
8 | Pembuktian Dokumen PQ | 2023-10-19
9 | Evaluasi Dokumen PQ | 2023-10-20
10 | Persetujuan / Pengesahan Hasil Prakualifikasi | 2023-10-20
11 | Pengumuman Hasil Prakualifikasi | 2023-10-20
12 | Undangan Penawaran | 2023-10-23
13 | Pengambilan Dokumen Pengadaan/Download Dokumen Pengadaan | 2023-10-24
14 | Pemasukan Penawaran dan Jaminan Penawaran | 2023-10-27
15 | Evaluasi Penawaran | 2023-10-27
16 | Klarifikasi dan Negosiasi | 2023-10-27
17 | Pengajuan Usulan Calon Pemenang | 2023-10-30
18 | Persetujuan Calon Pemenang | 2023-10-30
19 | Penetapan Pemenang Pengadaan | 2023-10-30
20 | Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan (Gunning) | 2023-10-30
21 | Pemasukan Jaminan Pelaksanaan | 2023-11-03
III. | TAHAP PERSIAPAN KONTRAK
1. | Finalisasi Kontrak | 2023-11-03
2 | Tanda Tangan Kontrak | 2023-11-03
3 | Laporan Pengadaan | 2023-11-03
IV | DELIVERY
1. | Unit dikirim ke lokasi
| Hari Kalender | 21
| Hari Kerja | 15
Formulas:
Tanggal = [Tanggal, row above]+1
Tanggal = [Tanggal, row above]

## Jadwal T. Terbatas PQ 2 File
RENCANA JADWAL
PEKERJAAN : …................................................................
RUAS : ….................................
METODE TENDER TERBATAS PRAKUALIFIKASI 2 File
SAMA DENGAN TAHAPAN TENDER UMUM KUALIFIKASI 2 FILE

## Jdwal Tender Terbatas PASCA (2)
RENCANA JADWAL
PEKERJAAN : …................................................................
RUAS : ….................................
METODE TENDER TERBATAS PASCAKUALIFIKASI 2 File
NO. | URAIAN | Tanggal
I. | TAHAP PERSIAPAN PENGADAAN
1 | Pengajuan Ijin Prinsip Pengadaan | 2023-09-06
2 | Persetujuan Ijin Prinsip Pengadaan | 2023-09-06
3 | Penyusunan rancangan Dokumen Pengadaan dan OE | 2023-09-06
4 | Penyerahan Rancangan Dokumen Pengadaan ke Panitia | 2023-09-06 | 185984700
II. | TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
1 | Penyusunan HPS dan Penetapan HPS | 2023-10-04
2 | Penyusunan dan Penetapan Dokumen Pengadaan | 2023-10-04
3 | Pengumuman Tender Terbatas | 2023-10-05
4 | Pengambilan Dokumen Tender (Kualifikasi dan Pengadaan) / Download Dokumen Tender (Kualifikasi dan Pengadaan) | 2023-10-06
6 | Pemasukan Dokumen Tender (Kualifikasi dan Penawaran) / Upload Dokumen Tender (Kualifikasi dan Penawaran) | 2023-10-16
7 | Pembukaan Dokumen Tender (Dok Kualifikasi dan Penawaran Sampul I) | 2023-10-16
8 | Presentasi Teknis | 2023-10-18
9 | Evaluasi Penawaran Teknis | 2023-10-24
10 | Pengumuman Hasil Evaluasi Teknis Penawaran | 2023-10-25
11 | Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II (Harga) | 2023-10-25
12 | Klarifikasi dan Negosiasi Teknik dan Biaya | 2023-10-26
13 | Evaluasi Kualifikasi
14 | Pembuktian Kualifikasi | 2023-10-27
15 | Pengajuan Usulan Calon Pemenang / Hasil Negosiasi | 2023-10-27
16 | Persetujuan Calon Pemenang / Hasil Negosiasi | 2023-10-27
17 | Pemberitahuan / Pengumuman Pemenang Pengadaan | 2023-10-30
18 | Masa Sanggah & Jawaban Sanggah terhadap Pemenang | 2023-10-31
19 | Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan (Gunning) | 2023-11-01
20 | Pemasukan Jaminan Pelaksanaan | 2023-11-07
III. | TAHAP PERSIAPAN KONTRAK
1. | Finalisasi Kontrak | 2023-11-07
2 | Tanda Tangan Kontrak | 2023-11-07
3 | Laporan Pengadaan | 2023-11-08
IV | DELIVERY
1. | Unit dikirim ke lokasi
| 35 | Hari Kalender
| 32 | Hari Kerja
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-25
2020-02-25
2020-02-26
2020-02-27
2020-02-28
2020-04-03
6 & 7 April 2020
2020-04-08
2020-04-08
-
2020-04-14
2020-04-14
2020-04-14
2020-04-16
2020-04-17
20-21 April 2020
2020-04-22
2020-04-23
2020-04-23
2020-04-24
2020-04-27
2020-04-27
2020-04-27
27-28 April 2020
2020-04-29
2020-04-29
2020-05-05
2020-05-05
1900-03-11
Formulas:
Tanggal = [Tanggal, row above]
Tanggal = [Tanggal, row above]+1

## Timeline Pengadaan Lgsg
Timeline Transaksi Langsung
Jasa Penyusunan Kebijakan Dan Prosedur Impor Barang
PT Jasamarga Tollroad Operator
No | Uraian Pekerjaan | Tanggal | Dokumen | PIC | Keterangan
1 | Permohonan IPA | 14 Maret 2018 | IPA | Inisiator
1 | Persetujuan PR |  | PR | Pemegang Anggaran
2 | Permohonan untuk melakukan proses negosiasi kepada Panitia Negosiasi | 2023-10-02 | 1. Nota Dinas 2. Rancangan SIPP 3. Spesifikasi 4. DKH | Pemegang Anggaran
3 | Undangan Penawaran | 2023-10-03 | Surat Keluar | Panitia Negosiasi
4 | Surat Penawaran harga | 2023-10-04 | Surat Masuk | Penyedia Barang/Jasa
5 | Negosiasi Harga | 2023-10-04 | Berita Acara | Panitia dan Penyedia Barang/Jasa
6 | Laporan Hasil Negosiasi kepada inisiator | 2023-10-05 | ND | Panitia Negosiasi
7 | Surat Instruksi Pelaksanaan Pekerjaan | 2023-10-06 | SIPP | Pengguna Barang/Jasa
Formulas:
Tanggal = [Tanggal, row above]+1
Tanggal = [Tanggal, row above]